## Hoja1
Malla Pert Software Bodega
Actividades | Despues De: | Duración Dias: | Relacion | Listado Actividades
A | /// | 1 | A: | Introduccion a la Practica
B | A | 1 | B: | Identificacion y Solucion del Problema
C | B | 1 | C: | Construcción de la Encuesta
D | B y C | 1 | D: | Presentación de la Encuesta
E | C y D | 1 | E: | Construcción de la Entrevista
F | E | 1 | F: | Presentación de la Entrevista
G | F | 1 | G: | Objetivos y Relevancia de la Propuesta
H | G | 1 | H: | Toma de Requerimientos (Usuarios, Sistema, Funcionales y No Funcionales)
I | H | 1 | I: | Visualizacion Detalles Tecnicos(Computador,Sistema Operativo)
J | I | 1 | J: | Analisis F.O.D.A
K |  | 1 | K: | Factibilidades (Tecnicas, Operacional y Economicas)
L |  | 1 | L: | Construcción Diagrama de Flujo (Logico)
Ñ |  | 1 | Ñ: | Construcción Diagrama de Flujo (3 Niveles)
M |  | 1 | M: | Casos de Uso
N |  | 1 | N: | Diagrama de Estados
O |  | 1 | O: | Diagrama de Secuencia
P |  | 1 | P: | Test en Equipo (Computador Con Windows 7 Ultimate)
Q |  | 1 | Q: | Construcción Base de Datos
R |  | 1 | R: | M.E.R (Modelo Entidad Relación)
S |  | 1 | S: | Test Final de Errores Comunes en Prueba de Base de Datos
T |  | 1 | T: | Fabricación de Bosetos del Programa
U |  | 1 | U: | Construcción Prototipado del Software
V |  | 1 | V: | Test de Errores en Prototipo
W |  | 1 | W: | Construcción Final del Prototipado
X |  | 1 | X: | Test de Errores Finales y Bugeos
Y |  | 1 | Y: | Terminacion de Construccion del Software
Z |  | 1 | Z: | Instalación Base de Datos y Test de Pruebas Finales en Equipo
() |  | 1 | (): | Test Finales de Rendimiento y Bugeos
(*) |  | 1 | (*): | Instalación del Software y Testeo Final de Errores Equipo Cliente
(+) |  | 1 | (+): | Termino o Finalización